NŠA PROJEKTO „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS”

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS

2021 – 2024 M. SAVIVALDYBĖS UTA KOMANDOS VEIKLOS PLANAS

TIKSLAS – padėti Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo bendruomenei įgyvendinti UTA reformą siekiant aukštesnės ugdymo kokybės.

UŽDAVINIAI:

1. Pasirengti ugdymo organizavimo pokyčiams.

2. Teikti metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą švietimo įstaigų vadovams, mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams.

3. Organizuoti ir vykdyti UTA veiksmų ir priemonių plano įgyvendinimo stebėseną.

4. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi.

| Nr. | Priemonė | Veiklos | Laikas | Resursai | Atsakingi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UTA veiksmų plano parengimas | 1.1. UTA veiksmų plano projekto parengimas. | 2021 m. balandžio -gegužės mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos nariai |
|  |  | 1.2. UTA veiksmų plano projekto pristatymas bendruomenei. | 2021 m. birželio - liepos mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos nariai |
|  |  | 1.3. UTA veiksmų plano patvirtinimas. | 2021 m. birželio - liepos mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja |
|  | Situacijos analizė | 2.1. Situacijos įsivertinimas mokyklose UTA komandos numatytu įrankiu. | 2021 m. liepos mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos vadovas |
|  |  | 2.2. Priemonių, žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių trūkumo nustatymas mokyklose | 2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos nariai |
|  | Kvalifikacija | 3.1.Mokymai pedagogams dėl atnaujintų Bendrųjų programų taikymo | 2022 m. spalio mėn.–2023 m. birželio mėn. | Žmogiškieji ištekliai, ugdymo įstaigų kvalifikacijos kėlimo lėšos | Pavaduotojai atsakingi už mokytojų kvalifikaciją. Ugdymo sričių specialistai. |
|  | Pasiruošimas UTA įgyvendinimui mokyklose. | 4.1.Mokyklų UTA komandų atstovų (komandų pirmininkų ir metodikos tarybų pirmininkų) susitikimas-refleksija: pasirengimas įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį | 2023 m. rugpjūčio mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komanda |
|  | Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas. | 5.1.Mokyklų ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimo plano UTA kontekste parengimas ir jo įgyvendinimas. (Dalyvavimas TŪM) | 2022-2024 m. | Finansiniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komanda, įtraukiojo ugdymo koordinatoriai |
|  | Stebėsenos procesų užtikrinimas | 6.1. UTA kokybės diegimo užtikrinimas remiantis parengtu įgyvendinimo planu. | 2023 m. rugsėjo mėn. 2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komandos vadovas |
|  |  | 6.2. Refleksijos Metodinėse Tarybose, UTA komandos posėdžiuose. | 2023 m. 2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komanda, įtraukiojo ugdymo koordinatoriai |
|  |  | 6.3. Operatyvus veikimas kartu su mokyklų vadovais, suvaldant atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo iššūkius | 2023 m. 2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komanda, įtraukiojo ugdymo koordinatoriai |
|  | Informacijos sklaida | 7.1.Darbo pagal atnaujintas BP sėkmių išskyrimas mokyklose ir jų sklaidos inicijavimas savivaldybės ir šalies mastu. | 2023 m. 2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | Savivaldybės UTA komanda, įtraukiojo ugdymo koordinatoriai |

___________________________________________