GAISRŲ PREVENCIJOS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE 2022–2024 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METŲ ATASKAITA

| Eil. Nr. | Tikslai, uždaviniai ir priemonės | Įgyvendinanti institucija | Įvykdymo laikotarpis | Siekiami rezultatai |  | Informacija apie priemonės įgyvendinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tikslas – mažinti gaisruose žuvusiųjų skaičių savivaldybėje. |  |  |  |  |  |  |
| - Uždavinys – organizuoti gaisrų prevenciją savivaldybėje: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Parengti Kazlų Rūdos savivaldybės gaisrų prevencijos programą ir priemonių planą 2022-2024 m. | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (toliau – Marijampolės PGT); Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba (toliau – PT) | 2022 m. I–II ketv. | Parengta programa ir priemonių planas per einamuosius metus |  | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija parengė Kazlų Rūdos savivaldybės gaisrų prevencijos programą ir priemonių planą 2022–2024 m., kurią suderino su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba (toliau – PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT) (2022 m. balandžio 21 d. raštas Nr. SD-9.4-2-593 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės gaisrų prevencijos priemonių 2022–2024 m. programos projekto suderinimo“) ir patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. AT-284. |
| 1.1.2. | Kasmet atnaujinti gaisrų prevencijos programą ir priemonių planą | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; Marijampolės PGT; Kazlų Rūdos savivaldybės PT | 2023–2024 | Atnaujinta programa ir priemonių planas per einamuosius metus |  | Priemonė 2022 m. neplanuota |
| - Uždavinys – skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti savivaldybės gyventojų saugaus elgesio įpročius: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Rengti prevencines akcijas („Padėk artimam“), skatinančias laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, informuoti visuomenę apie priešgaisrinės saugos užtikrinimo svarbą | Marijampolės PGT; Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; Kazlų Rūdos PT | 2022 m. | Ne mažiau kaip 1 akcija per einamuosius metus |  | PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT pareigūnai, siekdami ugdyti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų saugaus elgesio įpročius bei informuoti visuomenę apie priešgaisrinės saugos užtikrinimo svarbą 2022 m. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje vykdė prevencines akcijas: „Padėk artimam“, „Saugūs namai“ ir „Būk budrus – išvenk gaisro“. Akcijų metu patikrinti 31 individualūs namai, 4 daugiabučiai (23 butai). |
| 1.2.2. | Teikti individualias ugniagesių konsultacijas gyventojams | Kazlų Rūdos savivaldybės PT | 2023–2024 | Sukurtas ir veikia komunikavimo kanalas, kuriuo teikiamos individualios ugniagesių konsultacijos gyventojams |  | Priemonė 2022 m. neplanuota |
| 1.2.3. | Organizuoti atvirų durų dienas ir atvirus veiklų pristatymus gyventojams ugniagesių komandose | Kazlų Rūdos savivaldybės PT; Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; Marijampolės PGT | 2022 m. | Organizuotas ne mažiau kaip vienas atvirų durų dienos ar veiklos pristatymo renginys per metus, kuriuos vykdo visos ugniagesių komandos |  | 1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija kartu su Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrine tarnyba 2022 m. gegužės 24 d. organizavo atvirų durų dieną Bagotosios komandoje. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Bagotosios mokyklos ugdytiniams, mokytojams ir Bagotosios kaimo gyventojams ugniagesiai pademonstravo turimą techniką ir įrangą, papasakojo apie ugniagesio darbą, mokė kaip elgtis gaisro metu ir ką daryti, kad namuose nekiltų gaisras; 2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija kartu su Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrine tarnyba 2022 m. gegužės 31 d. organizavo gaisrinės saugos renginį Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Jankų mokyklos mokiniams, mokytojams ir Jankų kaimo gyventojams. Ugniagesiai pademonstravo turimą techniką ir įrangą, papasakojo apie ugniagesio darbą, mokė kaip elgtis gaisro metu ir ką daryti, kad namuose nekiltų gaisras. 3. PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT Kazlų Rūdos komandoje 2022 m. gegužės 6 d. vykdė akciją „Svečiuose pas ugniagesius“. Joje dalyvavo 15 grupių (viso:160 moksleivių ir jų mokytojų). |
| 1.2.4. | Informacijos apie gaisrų prevencijos svarbą viešinimas (Kazlų Rūdos savivaldybės internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje) | Marijampolės PGT; Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; Kazlų Rūdos savivaldybės PT | 2022 m. | Išplatintų pranešimų skaičius per einamuosius metus |  | 1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija parengė ir savivaldybės internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė 6 informacinius pranešimus („Kodėl negalima deginti sausos žolės?“, „Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybėje 2021 metais kilusių gaisrų priežastis ir ką daryti, kad jų išvengti“, „Tinkamai pasirenkite kūrenimo sezonui“, „Informacija apie organizuotus renginius Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos komandose“). 2. PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT parengė ir išplatino 6 informacinius pranešimus (paskelbti savivaldybės internetinėje svetainėje, išplatinti akcijų metu). |
| 2. Tikslas – gerinti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų, individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų priešgaisrinę būklę. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Uždavinys – atlikti pastatų priešgaisrinės būklės vertinimus: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Sudaryti vienišų, senyvo amžiaus, neįgaliųjų asmenų sąrašus (toliau – sąrašas) ir kasmet juos atnaujinti | Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir seniūnijų seniūnai | 2022 m. |  | Kasmet sudaryti (atnaujinti) 4 sąrašai | Sudaryti gaisrų prevencinės akcijos „Padėk artimam“ lankytinų asmenų sąrašai (Kazlų Rūdos, Jankų, Antanavo ir Plutiškių sen.) ir 2022-02-28 el. paštu pateikti PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT |
| 2.1.2. | Pagal sąrašus organizuoti gyvenamųjų būstų lankymą, įvertinti jų priešgaisrinę būklę, konsultuoti gyventojus dūmtraukių, šildymo įrenginių eksploatavimo ir kt. klausimais | Marijampolės PGT; Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; Kazlų Rūdos PT | 2022 m. |  | Ne mažiau kaip vieną kartą per metus aplankyti visi į sąrašą įtraukti būstai | Marijampolės PGT valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai gaisrų prevencinės akcijos „Padėk artimam“ metu pagal Savivaldybės administracijos sudarytą sąrašą aplankė 31 savivaldybės vienišų senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų gyventojų būstą (kaimo vietovėse – 29, miesto – 2 būstai). Pareigūnai konsultavo gyventojus ir teikė praktinius patarimus saugios aplinkos ir saugaus būsto klausimais, apžiūrėjo šildymo įrenginius, elektros instaliaciją, įvertino priešgaisrinę būklę, domėjosi ar gyvenamosiose patalpose įrengti autonominiai dūmų detektoriai, ar minėti prietaisai tvarkingi ir veikiantys. Po apžiūros surašė būsto apžiūros aktus, gyventojams pateikė rekomendacijas bei patarimus kaip prižiūrėti šildymo įrenginius, jų eksploatavimo tinkamumą, apie dūmtraukių valymo periodiškumą, elektros instaliacijos bei elektros prietaisų būklę ir jų eksploataciją, apie dūmų detektoriaus naudą. Dalies būstų pareigūnai negalėjo apžiūrėti, nes gyventojų namuose nebuvo. |
| 2.1.3. | Apmokėti būtiniausias krosnių, kaminų bei elektros instaliacijos remonto bei medžiagų įsigijimo išlaidas | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | 2022 m. |  | Lėšos skiriamos pagal poreikį | Prevencinės akcijos „Padėk artimam“ metu aplankytų būstų gyventojai Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai prašymų dėl būtiniausių krosnių, kaminų bei elektros instaliacijos remonto bei medžiagų įsigijimo išlaidų apmokėjimo nepateikė. |
| 2.1.4. | Priemonė – organizuoti ir vykdyti savivaldybės nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimus ir juose įrengtų dūmų signalizatorių būklę | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų naudojimo priežiūros komisija) | 2022 m. |  | Patikrinta būstų ir juose įrengtų dūmų signalizatorių būklė per einamuosius metus ne mažiau 50 proc. | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2022 m. organizavo ir vykdė savivaldybės nuosavybės teise priklausančių būstų (toliau – Būstų) patikrinimus ir juose įrengtų dūmų signalizatorių būklę. Per 2022 metus patikrino 50 proc. būstų. |
| 2.1.5. | Organizuoti savivaldybės nuosavybės teise priklausančiuose būstuose įrengtų šildymo įrenginių ir elektros instaliacijos remontą | Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris | 2022 m. |  | Atlikta remontų pagal gautus prašymus skaičius | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija skyrė lėšas (4489,10 Eur) šildymo įrenginių remontui. 2022 m. dviejuose būstuose įrengė naujus šildymo įrenginius. |
| 2.2. Uždavinys – švelninti gaisrų pasekmes: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Prevencinės akcijos „Padėk artimam“ metu įrengti autonominius dūmų signalizatorius asmenų būstuose, kuriuose jų nėra pagal 2.1.1 papunktyje nurodytą sąrašą | Marijampolės PGT; Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; Kazlų Rūdos PT | 2022 m. |  | Aprūpinta autonominiais dūmų signalizatoriais būstų pagal sąrašą (skaičius) | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija autonominius dūmų signalizatorius įrengė 9 prevencinės akcijos „Padėk artimam“ metu aplankytuose būstuose, PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT įrengė 2 dūmų signalizatorius. |
| 2.3. Uždavinys – mažinti užsidegimo riziką: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Savivaldybei priklausančiuose būstuose užtikrinti kaminų valymą pagal Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus | UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“; Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius | 2022 m. |  | Organizuota kaminų valymų per einamuosius metus (skaičius) | UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ išvalė 4 Savivaldybei priklausančių būstų dūmtraukius |
| 2.4. Uždavinys – užtikrinti, kad gaisro atveju žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Patikrinti savivaldybės teritorijoje esančių bendrabučio tipo daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų, evakuacijos kelių ir išėjimų atitikimą gaisrinės saugos reikalavimams | Marijampolės PGT | 2022 m. |  | Atlikta patikrinimų per einamuosius metus (skaičius) | PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT pareigūnai atliko 4 daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpų, evakuacijos kelių ir išėjimų atitikimo gaisrinės saugos reikalavimams patikrinimus |
| 2.4.2. | Užtikrinti, kad bendrabučio tipo namų bendro naudojimo patalpos, evakuacijos keliai ir išėjimai atitiktų gaisrinės saugos reikalavimus | UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ | 2022 m. |  | Organizuotas neatitikimų gaisrinės saugos reikalavimams pašalinimas (skaičius) | UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ organizavo 7 daugiabučių namų (Maironio g. 18, 22, 36, 38 ir 42, M. Valančiaus g. 16 ir J. Basanavičiaus g. 14) bendro naudojimo patalpų (rūsių, koridorių ir kt.) išvalymą nuo gyventojų paliktų baldų, buitinės technikos ir kt. daiktų. |
| 3. Tikslas – užtikrinti operatyvią ir kokybišką pagalbą gaisro ir kitų ekstremaliųjų įvykių metu. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Uždavinys – užtikrinti vandens tiekimą gaisrams gesinti ir laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir pan.): |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Atlikti priešgaisrinių vandens telkinių seniūnijų teritorijose būklės vertinimą, išsiaiškinant gaisrinės technikos privažiavimo bei vandens paėmimo galimybę ir kt. | Marijampolės PGT; Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai; Kazlų Rūdos savivaldybės PT | 2022 m. |  | Atliktas vertinimas, išsiaiškinta vandens paėmimo galimybė | Priemonė neįgyvendinta |
| 3.2.2. | Seniūnijų teritorijose užtikrinti laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (vandens telkinių) | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | 2022 m. |  | Darbų pobūdis ir lėšų poreikis paaiškės po situacijos įvertinimo | Priemonė neįgyvendinta. Įgyvendinti planuojama atlikus priešgaisrinių vandens telkinių seniūnijų teritorijose būklės vertinimą |
| 3.2.3. | Gaisrinių hidrantų patikrinimų metu nustatytų gedimų pašalinimo organizavimas | UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ | 2022 m. |  | Atliktas gaisrinių hidrantų gedimų pašalinimas | PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT atliko Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančių gaisrinių hidrantų techninę apžiūrą ir nustatė 15 hidrantų su smulkiais gedimais ir 3 hidrantus, kuriais negalima pasinaudoti gaisruose. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pašalino 6 hidrantų gedimus. |

_________________