Kazlų Rūdos savivaldybės 2021-2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2021 metų įgyvendinimo ataskaita

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendintos ir neįgyvendintos priemonės, procentinis jų įgyvendinimas, įgyvendinimo priemonių rezultatai, priežastys, dėl kurių planuotos priemonės nebuvo įgyvendintos.

Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2021-2023 m. prevencijos priemonių planas (toliau tekste – Planas) patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-64. Plane nurodyti tikslai, prevencijos priemonės jiems pasiekti, atsakingieji vykdytojai, įgyvendinimo terminai, nustatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, pagal kuriuos bus įvertintas tikslų įgyvendinimas.

Plane 2021 metais iš viso numatyta įgyvendinti 42 priemones: 17 bendrųjų (organizacinių ) priemonių pagal nustatytus terminus, įgyvendinta 17 priemonių, įgyvendinimas -100 proc. ir 25 specialiųjų priemonių galimiems pavojams, kurių rizika įvertinta labai didelė, didelė ir vidutinė, iš jų pagal nustatytus terminus planuota įgyvendinti 12, įgyvendinta 12 priemonių, įgyvendinimas – 100 proc. ir 13 priemonių planuota įgyvendinti gavus informaciją, pasiekus kriterijų ir kt., įvykdytos 3 priemonės, nuo gautos informacijos - 100 proc.

Įgyvendintų prevencijos priemonių rezultatai:

-Įvertintas ūkio subjektų, kitų įstaigų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas;

-Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiuose apsvarstytas ir įvertintas savivaldybėje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimas reaguoti į ES;

-Suplanuotos gyventojų civilinės saugos švietimo priemonės ir užtikrintas jų įgyvendinimas;

-Suplanuotas darbuotojų CS mokymas;

-Darbuotojai supažindinti su galimais pavojais, civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais bei mokyti kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

-Suplanuoti ūkio subjektų civilinės saugos būklės kompleksiniai (planiniai) patikrinimai;

-Patikrinta kaip ūkio subjektai ir kitos įstaigos laikosi civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

-Sudaryta galimybė įvertinti savivaldybės civilinės saugos veiklos organizavimą;

-Numatytos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės visiems labai didelės, didelės ir vidutinės rizikos pavojams bei ekstremaliosios situacijos kilimo tikimybės mažinimo ir šalinimo priemonės;

-Gyventojai supažindinti su šaltuoju ir šiltuoju metų periodais gręsiančiais pavojais ir saugiu elgesiu jų metu;

-Sumažinta galimybė susirgti pavojinga užkrečiamąją liga ir jų komplikacijų tikimybė;

-Pasirengimo šaltajam metų periodui, padidėjusio miško gaisrų pavojaus klausimų svarstymas savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžiuose ir priimtų nutarimų įgyvendinimas sustiprino savivaldybės ir kitų atsakingų institucijų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir gyventojų saugumą;

-Organizuotas gyventojų informavimas apie gyvūnų pavojingos ligos (Paukščių gripo) plitimą Lietuvoje bei specialistų siūlomas vykdyti priemones padės sustabdyti ligos plitimą savivaldybėje;

-Informacijos apie Kazlų Rūdos teritorijas, kurios gali būti užterštos nuo karo likusiais sprogmenimis, rinkimas ir teikimas institucijoms sudarys sąlygas ateityje surasti nuo karo likusius sprogmenis ir juos pašalinti, o tuo pačiu pašalinti galimą pavojų žmonėms.

-Vykdytos gaisrų (gamtinių, pastatų) prevencijos priemonės (visuomenės švietimas ir informavimas) padėjo sumažinti gyvenamajame sektoriuje kilusių gaisrų skaičių;

-Siekiant sumažinti pastatų gaisrų skaičių organizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimai. Didelis dėmesys skirtas būstams, kuriuose įrengti vietinio šildymo įrenginiai. Patikrinimų metu taip pat atkreiptas dėmesys ir į elektros instaliacijos būklę. Nuomotojai paraginti susitvarkyti el. instaliaciją, šildymo įrenginius bei prieš šildymo sezoną ir jo metu periodiškai valyti dūmtraukius. Po patikrinimų trijuose būstuose suremontuoti šildymo įrenginiai (2 krosnies ir 1 šildymo sistemos remontas).

-Vykdytos gyventojų perspėjimo, informacijos ir rekomendacijų teikimo kaip reikia elgtis stichinių ar katastrofinių meteorologinių reiškinių metu priemonės tikslas – perspėti gyventojus apie gresiantį pavojų bei supažindinti kaip elgtis jo metu.

-Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą šaltuoju metų laikotarpiu, kontaktiniai duomenys leis operatyviau keistis informacija tarp atsakingų asmenų ir greičiau priimti sprendimus dėl padarinių likvidavimo.

-Siekiant sumažinti vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių:

-Metų eigoje sekta ir analizuota oficiali paskendimų vandens telkiniuose statistika;

-2021 m. birželio 7 d. parengta atmintinė „Kaip išvengti nelaimių vandenyje?“ paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje, išplatinta seniūnijose bei mokymo įstaigose.

INFORMACIJA APIE KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2021-2023 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ 2021 METAIS

| Priemo-nės Eil. Nr. plane | Priemonės pavadinimas | Įvykdymo terminas | Informacija apie priemonės įgyvendinimą | Priemonės neįgyvendinimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | neplanuota | Priemonė įgyvendinta. Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė peržiūrėta ir atnaujinta kartu su ekstremaliųjų situacijų valdymo planu. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-05 įsakymu Nr. AT-409 |  |
| 2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą | I-III ketv. | Priemonė įgyvendinta. ESV planas peržiūrėtas ir atnaujintas, suderintas su civilinės saugos pajėgomis ir patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-05 įsakymu Nr. AT-409 |  |
| 3. | Parengti savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektą | I ketv. | Priemonė įgyvendinta. Savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas parengtas 2021-03-31. |  |
| 4. | Teikti savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektą Savivaldybės ESK įvertinti | II ketv. | Priemonė įgyvendinta. Savivaldybėje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimas atliktas Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2021-04-15 posėdyje. https://www.kazluruda.lt/doclib/zoq2hvbdwwqrjjqks52yp1bwbmj2nc8w |  |
| 5. | Parengti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo metinį grafiką | I ketv. | Priemonė įgyvendinta. Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo grafikas parengtas ir patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-18 įsakymu Nr. AT-23. |  |
| 6. | Vykdyti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo grafike numatytas priemones | Pagal gyventojų švietimo grafiką | Priemonė įgyvendinta. Įgyvendinta 12 (planuotų) renginių (15 priemonių). |  |
| 7. | Paskelbti savivaldybės interneto svetainėje savivaldybės 2021–2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą | I ketv. | Priemonė įgyvendinta. 2021-01-29 savivaldybės interneto svetainėje paskelbta savivaldybės 2018–2020 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaita https://www.kazluruda.lt/doclib/enhioi9uncx43nksatqhx8s2d9zafsj9 |  |
| 8. | Parengti savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymų planą | I ketv. | Priemonė įgyvendinta. Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymų planas parengtas ir patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-20 įsakymu Nr. AT-28. |  |
| 9. | Vykdyti savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus | Pagal mokymų planą | Priemonė įgyvendinta. Administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymai vykdyti 2021-04-27 protokolo Nr. 1 ir 2020-05-07 protokolo Nr. 2. |  |
| 10. | Atnaujinti visų savivaldybės teritorijoje privalomų tikrinti ūkio subjektų ir kitų įstaigų sąrašą ir pateikti Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai | Iki sausio 20 d. | Priemonė įgyvendinta. Atnaujintas savivaldybės teritorijoje privalomų tikrinti ūkio subjektų ir kitų įstaigų sąrašas ir 2021-01-21 raštu Nr. SD-180 pateiktas Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai |  |
| 11. | Parengti savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planą | Iki sausio 31 d. | Priemonė įgyvendinta. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planas patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-01 d. įsakymu Nr. AT-52. (Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 m. civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planas pakeistas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-24 įsakymu Nr. AT-511) |  |
| 12. | Atlikti ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus | Pagal (pakeistą) patikrinimų planą | Priemonė įgyvendinta. Atlikti 3 civilinės saugos būklės kompleksiniai (planiniai) patikrinimai (2 kitose įstaigose (Kazlų Rūdos pradinės mokyklos ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija ir ūkio subjekte – UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“). |  |
| 13. | Kaupti ir teikti duomenis ir informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje PAGD prie VRM Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (metinė civilinės saugos veiklos ataskaita) | Sausio 5 d. | Priemonė įgyvendinta. Kazlų Rūdos savivaldybės duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti 2020 metų ataskaita PAGD prie VRM Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pateikta 2021-01-04 raštu Nr. SD-3. |  |
| 14. | Apibendrinti praeitų metų duomenis ir teikti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai aptarti | II ketv. | Priemonė įgyvendinta. Apibendrinti praeitų metų duomenys pateikti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai (toliau – SESK) ir aptarti SESK 2021 m. balandžio 15 d. posėdyje https://www.kazluruda.lt/doclib/zoq2hvbdwwqrjjqks52yp1bwbmj2nc8w |  |
| 15. | Vykdyti perspėjimo sirenomis sistemos periodinius patikrinimus ir perspėjimo sirenomis sistemos periodinį patikrinimą (įjungiant sirenas) | Pagal PSS prie-žiūros grafiką | Priemonė įgyvendinta. 2021 m. atlikta 12 perspėjimo sirenomis sistemos periodinių patikrinimų ir 1 perspėjimo sirenomis sistemos periodinis patikrinimas (įjungiant sirenas) 2021 m. gegužės 12 d. 15 val. (Valstybės lygio civilinės saugos pratybų metu) |  |
| 16. | Civilinės saugos pratybų organizavimas Stalo | IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. 2021-12-08 organizuotos civilinės saugos stalo pratybos „Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“ Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymas Nr. AT-737 „Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo“ |  |
| 17. | Parengti ES prevencijos priemonių planą ir esant būtinybei jį patikslinti | I ketv. | Priemonė įgyvendinta. Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2021-2023 metų planas parengtas ir patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-08 įsakymu Nr. AT-64. Metų eigoje planą tikslinti poreikio nebuvo. https://www.kazluruda.lt/veiklos-sritys/civiline-sauga/prevencijos-priemoniu-planai/237 |  |
| 18. | Organizuoti savivaldybės ESK posėdžius | I-IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. Organizuoti 5 savivaldybės ESK posėdžiai (4 planuoti ir 1 pagal poreikį): 2021-01-05; 2021-03-08; 2020-04-15; 2021-07-20; 2021-10-18. |  |
| 19. (2.1.1.) 1. | Organizuoti gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą ir teikti rekomendacijas kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu | Gavus informaciją | Priemonė įgyvendinta. Metų eigoje gavus informaciją apie galimus pavojingus meteorologinius reiškinius organizuotas gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimas (informacija apie pavojingus meteorologinius reiškinius: plikledį, šaltį, lijundrą, perkūniją, stiprų vėją) paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje, socialiniame tinkle, išsiųsta el. paštu ūkio subjektams) bei teiktos rekomendacijos. Parengti 38 perspėjimo pranešimai. |  |
| 20. (2.1.1.) 2. | Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už kelių priežiūros organizavimą šaltuoju metų periodu, kontaktinius duomenis | IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už kelių priežiūros organizavimą šaltuoju metų periodu, kontaktiniai duomenys ir 2021-12-16 pateikti el. paštu PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT. |  |
| 21. (2.1.1.) 3. | Vykdyti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike užplanuotas priemones | Pagal gyventojų švietimo renginių grafiką (2) | Priemonė įgyvendinta. Vykdytos gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatytos priemonės: 1. Parengta ir 2021 m. vasario 22 d. paviešinta atmintinė „Atsargiai - plikledis!“; 2. Parengtas ir 2021-06-15 paviešintas lankstinukas „Vasaros pavojai ir kaip jų išvengti?“. |  |
| 22. (2.1.2.) | Organizuoti pavojų keliančių hidrotechnikos statinių apžiūras | Esant greitam sniego ir ledo tirpsmui | Priemonė įgyvendinta. 2021-03-09 vykdyta tvenkinių (Jūrės, Gulioniškių ir Pilvės-Vabalkšnės) hidrotechnikos statinių apžiūra |  |
| 23. (2.1.3.) 1 | Organizuoti pavojingos užkrečiamosios ligos epidemijos paskelbimą ir atšaukimą savivaldybėje | Pasiekus kriterijus | Kriterijaus nepasiekė |  |
| 24. (2.1.3.) 2. | Vykdyti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike užplanuotas priemones | Pagal švietimo grafiką (1) | Priemonė įgyvendinta. Vykdytos gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatyta priemonė: Parengta ir 2021 m. gegužės 11 d. viešinta informacija „Skiepai padeda išvengti pavojingų užkrečiamųjų ligų“. |  |
| 25. (2.1.4.) | Teikti informaciją gyventojams apie pavojingų (gyvūnų) ligų protrūkį bei teikti specialistų siūlomas vykdyti priemones | Gavus informaciją | Priemonė įgyvendinta. Savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbta ir seniūnijose išplatinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateikta informacija: 2021-03-03 apie paukščių gripą bei priemones, kurias privalo vykdyti paukščių augintojai; 2021-10-29 informacija apie laukinių gyvūnų vakcinaciją nuo pasiutligės |  |
| 26. (2.1.5.) | Informuoti gyventojus apie pavojingos ligos (augalų) protrūkį bei teikti specialistų siūlomas vykdyti priemones | Gavus informaciją | Informacija negauta |  |
| 27. (2.1.6.) | Informuoti gyventojus apie situaciją bei teikti specialistų siūlomas vykdyti priemones | Gavus informaciją | Informacija negauta |  |
| 28. (2.2.1.) | Organizuoti gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą apie avarijas ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo būdus | Gavus informaciją | Informacija negauta |  |
| 29. (2.2.2.) | Vykdyti statinių techninės priežiūros patikrinimus | I-IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. Atlikti 64 statinių (tame tarpe ir dviejų statinių, kurie įrašyti į Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros vertybių sąrašą), kuriuos administruoja UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ techninės priežiūros patikrinimai. Apžiūrėjus pastatus visų jų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė – patenkinama. |  |
| 30. (2.2.3.) 1. | Rinkti ir teikti informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas savivaldybėje | III-IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija rugsėjo – lapkričio mėn. rinko informaciją apie savivaldybės teritorijas, kuriose gali būti likusių nuo karo sprogmenų ir 2021-11-30 raštu Nr. SD-3333 ją pateikė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM. |  |
| 31. (2.2.3.) 2. | Informuoti gyventojus apie vykdomas kovinio šaudymo ir lauko pratybas Kazlų Rūdos poligone ir Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje | Gavus informaciją | Priemonė įgyvendinta. Kiekvieno mėnesio pradžioje Savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtas kovinio šaudymo ir lauko pratybų Kazlų Rūdos poligone grafikas ir el. p. išsiųstas seniūnijoms bei bendruomenėms. Gautos informacijos, apie vykdomas karių pratybas Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, pagrindu parengta informacija apie karių pratybas savivaldybės teritorijoje ir 2021-05-19, 2021-11-24 paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook bei el. p. pateikta seniūnijoms. |  |
| 32. (2.2.3.) | Vykdyti gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatytas priemones | Pagal gyventojų švietimo renginių grafiką (1) | Priemonė įgyvendinta. Vykdyta gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatyta priemonė Parengta ir 2021 m. birželio 10 d. paviešinta rekomendacija „Ką daryti radus pavojingą radinį?“ |  |
| 33. (2.2.4.) 1. | Vykdyti gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatytas priemones | Pagal gyventojų švietimo renginių grafiką (2) | Priemonė įgyvendinta .Vykdytos gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatytos priemonės: 1. Parengta ir 2021 m. rugsėjo 30 d. paviešinta atmintinė „Kūrenkime saugiai“; 2. Parengtas ir 2021 m. balandžio 27 d. paviešintas lankstinukas „Nedeginkite sausos žolės“. |  |
| 34. (2.2.4.) 2. | Vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimus | I-IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų naudojimo priežiūros komisija metų eigoje organizavo išvažiuojamuosius posėdžius, kurių metu patikrino 10 būstų būklę, taip pat ir juose įrengtų vietinio šildymo įrenginių bei elektros instaliacijos būklę. Komisija teikė Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus skirti lėšas šildymo įrenginių remontui. 2021 metais, dviejuose būstuose buvo suremontuotos krosnys ir viename suremontuoti šildymo įrenginiai. |  |
| 35. (2.2.5.) | Esant padidintam ar dideliam miško gaisrų pavojui uždrausti arba apriboti miškų lankymą ir miško išteklių naudojimą | Miško valdytojų teikimu | Teikimas negautas |  |
| 36. (2.2.6.) | Organizuoti gyventojų perspėjimą apie įvykį ir teikti rekomendacijas apie būtinas vykdyti priemones | Gavus informaciją | Priemonė įgyvendinta iš dalies. 2021-02-23 paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook bei el. p. pateikta seniūnijoms ir ūkio subjektams informacija apie dėl pablogėjusių meteorologinių sąlygų padidėjusią oro taršą | Informacija apie maisto, vandens, dirvožemio, grunto taršą nebuvo gauta |
| 37. (2.2.7.) | Organizuoti saugaus eismo komisijos posėdžius ir juose priimtų nutarimų įgyvendinimą | I-IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. 2021 m. įvyko 7 posėdžiai (2021-01-21, 2021-05-07, 2021-06-11, 2021-07-01, 2021-08-05, 2021-10-06 ir 2021-12-16), kuriuose svarstyti 54 klausimai. Komisija sprendimais nutarė siūlyti įrengti įvairiose savivaldybės vietovėse: nurodomuosius kelio ženklus Nr. 552 ,,Gyvenamoji zona“, Nr. 552 ,,Gyvenamosios zonos pabaiga“; draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 332 ,,Sustoti draudžiama“, Nr. 303 ,,Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“; nukreipiamuosius kelio ženklus Nr. 413 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takas“; kitus papildomus kelio ženklus, įspėjamuosius stulpelius, kelių žymėjimus. Vienoje gatvės dalyje nustatyti vienpusį eismą. Komisija taip pat vykdė susitikimus su gyventojais, kurių metu aptarinėjo bei įvertino įvairias situacijas ir priėmė sprendimus. Taip pat dėl eismo saugumo užtikrinimo bei kelio ženklų įrengimo regioniniuose keliuose kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos. |  |
| 38. (2.2.8.) | Informuoti gyventojus apie susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones (kiro resursų trūkumas ir (ar) stygis) | Gavus informacija | Informacija negauta |  |
| 39. (2.2.9.) | Pasirengimo šaltajam metų periodui klausimą apsvarstyti savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje bei organizuoti priimtų nutarimų įgyvendinimą | IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. Pasirengimo šaltajam metų periodui klausimas apsvarstytas 2021-10-18 vykusiame savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje. Priimtas vienas nutarimas įgyvendintas. |  |
| 40. (2.2.10.) | Informuoti gyventojus apie susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones (Elektroninių ryšių sutrikimams ir (ar) gedimams; kibernetinėms atakoms) | Gavus informaciją | Informacija negauta |  |
| 41. (2.2.11.) | Informuoti gyventojus apie susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones (Radiacinei avarijai; branduolinei avarijai) | Gavus informaciją | Informacija negauta |  |
| 42. (2.2.12.) | Vykdyti gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatytas priemones | Pagal švietimo grafiką (1) | Priemonė įgyvendinta. Vykdyta gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatyta priemonė. Parengta ir 2021 m. birželio 10 d. paviešinta atmintinė „Ką daryti įvykus avarijai atominėje elektrinėje?“ |  |
| 43. (2.2.13.) | Organizuoti gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą apie įvykį ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo priemones (Visuomenės neramumams, susibūrimams, riaušėms,; nusikalstamiems neramumas, gaujų siautėjimams; karinei atakai, maištui sukilimui; žmonių grobimui, įkaitų paėmimui; masiniam užsieniečių antplūdžiui; streikams; sabotažams, diversijoms; teroristiniams išpuoliams) | Gavus informaciją | Informacija negauta |  |

_____________