Kazlų Rūdos savivaldybės 2021-2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaita

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendintos ir neįgyvendintos priemonės, procentinis jų įgyvendinimas, įgyvendinimo priemonių rezultatai, priežastys, dėl kurių planuotos priemonės nebuvo įgyvendintos.

Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2021-2023 m. prevencijos priemonių planas (toliau tekste – Planas) patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-64. Plane nurodyti tikslai, prevencijos priemonės jiems pasiekti, atsakingieji vykdytojai, įgyvendinimo terminai, nustatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, pagal kuriuos bus įvertintas tikslų įgyvendinimas. Planas 2023 metai nepatikslintas.

Plane 2023 metais iš viso numatyta įgyvendinti 31 priemonę: 12 bendrųjų (organizacinių ) priemonių pagal nustatytus terminus, įgyvendinta 8 priemonės, įgyvendinimas – 66,66 proc. ir 19 specialiųjų priemonių galimiems pavojams, kurių rizika įvertinta labai didelė, didelė ir vidutinė, iš jų pagal nustatytus terminus planuota įgyvendinti 3, įgyvendintos 3 priemonės, įgyvendinimas – 100 proc. ir 16 priemonių planuota įgyvendinti gavus informaciją, pasiekus kriterijų ir kt., įvykdytos 7 priemonės (gavus informaciją; gavus miško valdytojų teikimą ir kt.) įgyvendinimas – 100 proc.

Įgyvendintų prevencijos priemonių rezultatai:

-Įvertintas ūkio subjektų, kitų įstaigų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas;

-Suplanuotas darbuotojų CS mokymas;

-Darbuotojai supažindinti su galimais pavojais bei mokyti kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

-Sudaryta galimybė įvertinti savivaldybės civilinės saugos veiklos organizavimą;

-Numatytos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės visiems labai didelės, didelės ir vidutinės rizikos pavojams bei ekstremaliosios situacijos kilimo tikimybės mažinimo ir šalinimo priemonės;

-Sumažinta galimybė susirgti pavojinga užkrečiamąją liga ir jų komplikacijų tikimybė;

-Vykdytos gaisrų (gamtinių, pastatų) prevencijos priemonės (visuomenės švietimas ir informavimas) padėjo sumažinti gyvenamajame sektoriuje kilusių gaisrų skaičių;

-Siekiant sumažinti pastatų gaisrų skaičių organizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimai. Didelis dėmesys skirtas būstams, kuriuose įrengti vietinio šildymo įrenginiai. Patikrinimų metu taip pat atkreiptas dėmesys ir į elektros instaliacijos būklę. Nuomotojai paraginti susitvarkyti el. instaliaciją, šildymo įrenginius bei prieš šildymo sezoną ir jo metu periodiškai valyti dūmtraukius. Po patikrinimų: dvejuose būstuose suremontuoti šildymo įrenginiai (1 krosnies ir 1 kamino), 4 būstuose atlikti elektros instaliacijos remonto darbai. Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą šaltuoju metų laikotarpiu, kontaktiniai duomenys leis operatyviau keistis informacija tarp atsakingų asmenų ir greičiau priimti sprendimus dėl padarinių likvidavimo.

INFORMACIJA APIE KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2021-2023 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ 2023 METAIS

| Priemonės Eil. Nr. plane | Priemonės pavadinimas | Įvykdymo terminas | Informacija apie priemonės įgyvendinimą | Priemonės neįgyvendinimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | neplanuota | - | 2023 metais atnaujinti savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę neplanuota |
| 2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą | I–III ketv. | - |  |
| 3. | Parengti savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektą | I ketv. | Priemonė įgyvendinta. Savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas parengtas iki 2023-03-31. |  |
| 4. | Teikti savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektą Savivaldybės ESK įvertinti | II ketv. | Priemonė įgyvendinta. Savivaldybėje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimas (toliau –Vertinimas) atliktas. Kadangi Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-26 įsakymu Nr. AT-61 pripažinti netekusiais galios direktoriaus įsakymai, kuriais buvo patvirtinta Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėtis ir nuostatai, vertinimą atliko Administracijos direktorius ir 2023-04-11 įsakymu Nr. AT-198 įpareigojo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją iki 2023 m. gruodžio 1 d. organizuoti 2 val. civilinės saugos mokymus įstaigos darbuotojams pagal patvirtintą Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą ir apie jų įvykdymą raštu informuoti Kazlų Rūdos savivaldybės administraciją. |  |
| 5. | Parengti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo metinį grafiką | I ketv. | Priemonė neįgyvendinta. |  |
| 6. | Vykdyti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo grafike numatytas priemones | Priemonės vykdytos ne pagal grafiką | Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimas organizuotas ne pagal grafiką. Informacija apie vykdytas gyventojų civilinės saugos švietimo priemones pateikta Ataskaitos 4 punkte |  |
| 7. | Paskelbti savivaldybės interneto svetainėje savivaldybės 2021–2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, jo pakeitimus ir informaciją apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimą | I ketv. | Priemonė įgyvendinta. 2023-02-09 savivaldybės interneto svetainėje paskelbta savivaldybės 2021–2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2022 metų įgyvendinimo ataskaita https://www.kazluruda.lt/veiklos-sritys/civiline-sauga/prevencijos-priemoniu-planai/237 |  |
| 8. | Parengti savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymų planą | I ketv. | Priemonė įgyvendinta. Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymų planas parengtas ir patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-16 įsakymu Nr. AT-491. |  |
| 9. | Vykdyti savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus | Pagal mokymų planą | Priemonė įgyvendinta. Administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymai vykdyti 2023-11-28 protokolas Nr. 1 ir 2023-12-14 protokolas Nr. 2. |  |
| 10. | Atnaujinti visų savivaldybės teritorijoje privalomų tikrinti ūkio subjektų ir kitų įstaigų sąrašą ir pateikti Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai | Iki sausio 20 d. | Dėl teisės aktų pasikeitimo šios priemonės vykdyti nereikėjo |  |
| 11. | Parengti savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planą | Iki sausio 31 d. | Dėl teisės aktų pasikeitimo šios priemonės vykdyti nereikėjo |  |
| 12. | Atlikti ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus | Pagal patikrinimų planą | Dėl teisės aktų pasikeitimo šios priemonės vykdyti nereikėjo |  |
| 13. | Kaupti ir teikti duomenis ir informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje PAGD prie VRM Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (metinė civilinės saugos veiklos ataskaita) | Sausio 5 d. | Priemonė įgyvendinta. Kazlų Rūdos savivaldybės duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti 2022 metų ataskaita PAGD prie VRM Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pateikta 2023-01-03 raštu Nr. SD-21. |  |
| 14. | Apibendrinti praeitų metų duomenis ir teikti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai aptarti | II ketv. | Dėl teisės aktų pasikeitimo šios priemonės vykdyti nereikėjo. Savivaldybės ESK panaikinta |  |
| 15. | Vykdyti perspėjimo sirenomis sistemos periodinius patikrinimus ir perspėjimo sirenomis sistemos periodinį patikrinimą (įjungiant sirenas) | Pagal PSS prie-žiūros grafiką | Priemonė įgyvendinta. 2023 m. atlikta 12 perspėjimo sirenomis sistemos periodinių patikrinimų bei 2 perspėjimo sirenomis sistemos periodiniai patikrinimai (įjungiant sirenas) |  |
| 16. | Civilinės saugos pratybų organizavimas Kompleksinės | IV ketv. | Priemonė neįgyvendinta |  |
| 17. | Parengti ES prevencijos priemonių planą ir esant būtinybei jį patikslinti | I ketv. | Priemonė neįgyvendinta |  |
| 18. | Organizuoti savivaldybės ESK posėdžius | I–IV ketv. | Dėl teisės aktų pasikeitimo šios priemonės vykdyti nereikėjo. Savivaldybės ESK panaikinta |  |
| 19. (2.1.1.) 1. | Organizuoti gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą ir teikti rekomendacijas kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu | Gavus informaciją | Priemonės vykdyti nereikėjo | Informacija apie pavojingus meteorologinius reiškinius nebuvo gauta |
| 20. | Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už kelių priežiūros organizavimą šaltuoju metų periodu, kontaktinius duomenis | IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už kelių priežiūros organizavimą šaltuoju metų periodu, kontaktiniai duomenys ir 2023-12-19 pateikti el. paštu PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT. |  |
| 21. | Vykdyti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike užplanuotas priemones | Priemonė neplanuota | - | - |
| 22. | Klausimo dėl pasirengimo šaltajam metų periodui apsvarstymas savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir nutarimų įgyvendinimo organizavimas | IV ketv. | Dėl teisės aktų pasikeitimo šios priemonės vykdyti nereikėjo. Savivaldybės ESK panaikinta |  |
| 23. | Organizuoti pavojų keliančių hidrotechnikos statinių apžiūras | Esant greitam sniego ir ledo tirpsmui | Priemonės vykdyti nereikėjo | Nebuvo poreikio |
| 24. | Organizuoti pavojingos užkrečiamosios ligos epidemijos paskelbimą ir atšaukimą savivaldybėje | Pasiekus kriterijus | Priemonės vykdyti nereikėjo | Kriterijaus nepasiekė |
| 25. | Įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtus sprendimus dėl COVID-19 pandemijos suvaldymo | Priėmus sprendimą | Priemonės vykdyti nereikėjo | Nebuvo priimtų sprendimų dėl COVID 19 pandemijos |
| 26. | Vykdyti savivaldybės gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (toliau – ŪKVTI) epidemiologinės priežiūros ir prevencijos priemonių plane numatytas priemones | Epideminio sergamumo sezoniniu gripu padidėjimo metu | Priemonės įgyvendintos. Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ): -vykdė asmenų, susirgusių gripu ir ŪKVTI registraciją ir apskaitą; - Teikė informaciją Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentui (toliau – NVSC Marijampolės departamentas) pirmadieniais iki 10 val. apie sezoninį gripą ir ŪVKTI atvejus pagal patvirtintas statistines ataskaitos formas; -teikė informaciją Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (toliau – NVSPL) apie kiekvieną ASPĮ laboratorijoje patvirtintą gripo atvejį; Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (toliau –NVSC): -stebėjo sergamumą gripu ir ŪVKTI ir apie jų padidėjimą teikė informaciją savivaldybės administracijai; |  |
| 27. | Teikti informaciją gyventojams apie pavojingų ligų protrūkį bei teikti specialistų siūlomas vykdyti priemones | Gavus informaciją | Priemonė įgyvendinta. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos parengta informacija paukščių laikytojams apie taikytinas priemones, kad Lietuvą pasiekęs viruso užkratas neišplistų, 2023-07-24 paskelbta savivaldybės internetiniame tinklalapyje bei išsisiųsta seniūnijoms ir bendruomenėms el. paštu. https://www.kazluruda.lt/gyventojams/skelbimai/5/informacija-pauksciu-laikytojams-apie-taikytinas-priemones-kad-lietuva-pasiekes-viruso-uzkratas-neisplistu:1457 |  |
| 28. | Organizuoti gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą ir informavimą apie avarijas ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo būdus | Gavus informaciją | Priemonės vykdyti nereikėjo | Informacija apie transporto įvykius ir chemines avarijas nebuvo gauta. |
| 29. | Vykdyti statinių techninės priežiūros patikrinimus | I–IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. Atlikti 66 statinių (tame tarpe ir dviejų statinių, įrašytų į Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros vertybių sąrašą), kuriuos administruoja UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ techninės priežiūros patikrinimai. Apžiūrėjus pastatus visų jų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė – patenkinama. |  |
| 30. | Rinkti ir teikti informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas savivaldybėje | III–IV ketv. | Priemonės vykdyti nereikėjo | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija informaciją apie savivaldybės teritorijas, kuriose gali būti likusių nuo karo sprogmenų pateikė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM.2022-11-22 raštu Nr. SD-3404. Kitų teritorijų, kuriose gali būti sprogmenų, 2023 metais nenustatyta. |
| 31. | Informuoti gyventojus apie vykdomas kovinio šaudymo ir lauko pratybas Kazlų Rūdos poligone ir Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje | Gavus informaciją | Priemonė įgyvendinta. Kiekvieno mėnesio pradžioje Savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtas kovinio šaudymo ir lauko pratybų Kazlų Rūdos poligone grafikas ir el. p. išsiųstas seniūnijoms bei bendruomenėms. Gautos informacijos, apie vykdomas karių pratybas Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, pagrindu parengta informacija ir 2023-03-0, 2023-03-23, 2023-08-22 2023-10-06, 2023-10-11, 2023-11-15 paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook bei el. p. pateikta seniūnijoms. |  |
| 32. | Vykdyti gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatytas priemones | Priemonė neplanuota | - | - |
| 33. | Vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimus | I–IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų naudojimo priežiūros komisija metų eigoje organizavo išvažiuojamuosius posėdžius, kurių metu patikrino 60 proc. būstų būklę, taip pat ir juose įrengtų vietinio šildymo įrenginių bei elektros instaliacijos būklę. Komisija teikė Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus skirti lėšas šildymo įrenginių remontui. 2023 metais dvejuose būstuose suremontuoti šildymo įrenginiai (1 krosnies ir 1 kamino), 4 būstuose atlikti elektros instaliacijos remonto darbai. |  |
| 34. | Esant padidintam ar dideliam miško gaisrų pavojui uždrausti arba apriboti miškų lankymą ir miško išteklių naudojimą | Miško valdytojų teikimu | Priemonė įgyvendinta. Gavus VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio 2023-06-09 raštą Nr. 57-S-8158 „Dėl ribojimo lankytis VĮ valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio miškuose“ parengtas Kazlų Rūdos mero 2023-06-15 potvarkis Nr. MV-90, kuriuo uždrausta dėl svarbių priežasčių (didelio miško gaisrų pavojus) Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams ir kitiems asmenims be atitinkamo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio leidimo (išskyrus miškų urėdijos įmonių darbuotojus bei asmenis, gyvenančius draudžiamosiose zonose) lankytis Kazlų Rūdos savivaldybės visuose miškuose. Gavus VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio 2023-06-21 raštą Nr. 57-S-8955 „Dėl ribojimo lankytis VĮ valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio miškuose atšaukimo“, draudimas lankytis miškuose atšauktas Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2023-06-27 potvarkiu Nr. MV-99. |  |
| 35. | Informacijos apie galimą maisto taršą ir rekomendacijų apie saugų naudojimą teikimas | Gavus informaciją | Priemonės vykdyti nereikėjo | Informacija apie maisto taršą nebuvo gauta |
| 36. | Organizuoti saugaus eismo komisijos posėdžius ir juose priimtų nutarimų įgyvendinimą | I–IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. 2023 m. įvyko 10 posėdžių (2023-02-09, 2023-04-0, 2023-06-08, 2023-06-12, 2023-06-27, 2023-07-04, 2023-08-22, 2023-09-11, 2023-10-05 ir 2023-11-14), kuriuose svarstyti 55 klausimai. Komisija sprendimais nutarė siūlyti įvairiose savivaldybės vietovėse įrengti ir (ar) pašalinti kelio ženklus, atlikti automobilių stovėjimo vietų žymėjimą, sprendė geležinkelio pervažos saugumo klausimus, taip pat dėl eismo saugumo užtikrinimo bei kelio ženklų įrengimo regioniniuose keliuose raštu kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos. |  |
| 37. | Avarinių tarnybų, atliekančių neatidėliotinus darbus, sąrašo ir kontaktinių duomenų tikslinimas | IV ketv. | Priemonė įgyvendinta. 2023 m. gruodžio 7 d. patikslintas avarinių tarnybų, atliekančių neatidėliotinus darbus, sąrašas ir patikslinti (atnaujinti) kontaktiniai duomenys |  |
| 38. | Atnaujinti antivirusinę programą savivaldybės administracijos naudojamuose kompiuteriuose | neplanuota | - | - |
| 39. | Atnaujinti SSL sertifikatą | II ketv. | Priemonė įgyvendinta. 2023-05-27 atnaujinti 3 SSL sertifikatai |  |
| 40. | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie susidariusią situaciją, galimus padarinius ir apsisaugojimo būdus | Gavus informaciją | Priemonės vykdyti nereikėjo | Informacija apie užterštumą radioaktyviosiomis medžiagomis nebuvo gauta |
| 41. | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie susidariusią situaciją, galimus padarinius ir apsisaugojimo būdus | Gavus informaciją | Priemonės vykdyti nereikėjo | Informacija apie branduolinę avariją nebuvo gauta |
| 42. | Supažindinti savivaldybės administracijos darbuotojus su Valstybiniame gyventojų apsaugos branduolinės avarijos atveju plane Savivaldybėms priskirtoms vykdyti funkcijomis | Priemonė neplanuota | - | - |
| 43. | Vykdyti gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike numatytas priemones | Priemonė neplanuota | - | - |
| 44. | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie susidariusią, galimus padarinius ir apsisaugojimo būdus | Gavus informaciją | Priemonės vykdyti nereikėjo | Informacija apie masinius neramumus, karinę ataką, maištą, sukilimą ir teroristinius išpuolius nebuvo gauta |

______________